FARO

Que ningún proyecto navegue a ciegas

Documento para leer y compartir · Versión 1.0 (borrador) · GreenLand · Propuesta de piloto de PMO360 · Presenta: [Tu nombre]

# En una frase

Un faro no evita la tormenta: evita que naveguemos a ciegas. FARO propone una forma de que cada proyecto tenga una sola versión confiable, que las decisiones lleguen a tiempo, que los datos se puedan defender y que todo esto dure, y pide 90 días con 3 a 4 proyectos para probarlo.

# La pregunta de fondo

En cualquier reunión de proyectos se repiten tres preguntas: ¿cómo vamos? ¿quién decide eso? ¿de dónde salió ese número? Cuando cada una tiene más de una respuesta posible, se decide con mapas distintos y, a veces, tarde. [Ajustar a la realidad de GreenLand antes de distribuir.]

# FARO en cuatro pasos

|  | Paso | Qué resuelve | Lo que la plataforma ya hace |
| --- | --- | --- | --- |
| F | Fuente única Ver con claridad | Cada proyecto cuenta su propia versión | Semáforo calculado con cuatro dimensiones (cronograma, costo, riesgos y cambios): manda la peor. Si falta información, muestra «Sin datos» en vez de un verde sin verificar. |
| A | Alerta a tiempo Avisar antes de la roca | Las decisiones se enteran tarde | Tablero «Requiere decisión»; correo inmediato a quien debe decidir cuando un cambio pasa a aprobación; resumen diario; informe gerencial de una página cada lunes a las 7:30 a. m. |
| R | Respaldo Que el dato resista la tormenta | Un dato sin dueño ni historial no se defiende | Permisos por rol aplicados en la base de datos (la interventoría no ve costos); registro de cambios; reglas y supuestos documentados; casi 800 comprobaciones automáticas. |
| O | Operación que escala Mantener la luz encendida | Todo depende de una persona o de un Excel | Base de datos estándar (Postgres); instalación en un solo archivo; documentación; límites técnicos conocidos y documentados. |

# Qué es y qué no es

| FARO es | FARO no es |
| --- | --- |
| Una forma de ver, avisar, respaldar y sostener la información de los proyectos. | Un reemplazo del criterio del gerente o del director. |
| Una propuesta para probar con pocos proyectos y medir. | Una promesa de ahorros: hoy no existen cifras de ahorro de horas, porque nunca se midió. |
| Una plataforma que sigue nuestras reglas (aprobaciones, interventoría, cambios y contratos). | Una certificación de seguridad ni un sistema probado con datos reales. |

# Lo que pedimos: un piloto de 90 días

Alcance: 3 a 4 de los 12 proyectos. Duración: 90 días. Condición: criterios de éxito acordados antes de empezar.

## Qué mediremos

| Medida | Cómo se mide | Línea base |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de preparar el informe semanal | Cronometrar por proyecto, semana a semana | Se toma en las 2 primeras semanas con el método actual |
| Antigüedad de decisiones pendientes | Días entre que la decisión queda pendiente y se resuelve (la plataforma ya calcula los días en aprobación de los cambios) | Lista de pendientes al inicio del piloto |
| Datos incorrectos hallados | Diferencias entre la fuente actual y la plataforma, contadas y clasificadas | Cero hallazgos registrados hoy: se crea |
| Puntualidad de los reportes semanales | Proyectos con reporte enviado en la semana (la plataforma marca «Sin reporte de la semana») | Primera semana del piloto |
| Percepción | Encuesta de 3 preguntas a gerentes y directores: claridad, utilidad y confianza | Encuesta inicial |

NOTA Los umbrales para decidir al final (seguir, ajustar o parar) no se fijan aquí: se acuerdan con la dirección antes de empezar, para no inventar metas.

## Condiciones previas al piloto

Definir la región donde se guardan los datos y su confidencialidad, con Jurídica (incluido el tratamiento de datos personales de los usuarios).

Pasar el servicio de alojamiento a un plan apto para uso comercial y calcular el costo real de operación.

Recomendable: una revisión de seguridad independiente antes de cargar datos reales.

Nombrar a una persona responsable del piloto y un segundo apoyo.

Definir usuarios y roles de los proyectos elegidos.

# Lo que declaramos de frente

Hasta hoy la plataforma se probó solo con datos ficticios.

No existen cifras de ahorro de horas: nunca se midió. El piloto crea esa línea base.

El costo de operación aún no está calculado, y el alojamiento actual es de uso no comercial.

Hay límites técnicos conocidos (por ejemplo, 500 riesgos por importación, 1.000 filas por lista, 2 tareas programadas y 60 segundos por ejecución). Para 12 proyectos no son un obstáculo; se documentan para saber cuándo lo serían.

No se hizo una comparación con software comercial; puede incluirse en el piloto.

# Siguientes pasos

| Paso | Responsable | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Elegir los 3 o 4 proyectos del piloto | [por definir] | Semana 0 |
| Acordar medidas y criterios de éxito | [por definir] | Semana 0 |
| Resolver región, confidencialidad y plan de alojamiento | [por definir] | Antes de cargar datos reales |
| Tomar la línea base (2 primeras semanas) | [por definir] | Semanas 1 a 2 |
| Revisión intermedia con la dirección | [por definir] | Día 45 aprox. |
| Decisión final: seguir, ajustar o parar | [por definir] | Día 90 |